屋顶分布式光伏电站组件清洗服务
合同


合同编号：NZ-ZJQX-XX

甲方：九江市宁卓新能源科技有限公司

乙方：


签约日期：XX年XX月XX日

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，根据本项目简易招标结果，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方 27 座屋顶分布式光伏电站组件清洗服务事宜，订立本合同，以资共同信守。
第一条 项目概况
1.1 项目名称：九江市宁卓新能源科技有限公司屋顶分布式光伏电站组件清洗服务项目。
1.2 服务地点：修水县县域内 27 个已投运屋顶分布式光伏电站（详见附件1：电站清洗报价清单）。
1.3 服务模式：一次招标、按2年实施、分批验收一次招标、按年实施、分批验收。每个场站每年清洗不少于2次，每个电站清洗以甲方书面通知为准。
1.4 合同期限：自___2026___年__12__月__1__日起至__2028____年__11__月__30__日止。合同期满前 30 日，经甲方考核合格（考核标准详见第二条作业标准），双方可协商续签；
1.5 本项目不允许转包、违法分包，一经查实，甲方有权解除合同。
第二条 服务内容与作业标准
2.1 清洗范围：对附件1所列各电站光伏组件、支架开展清洗作业，清除组件表面积灰、油污、鸟粪等污染物；如单个电站仅需要清洗部分组件，则按实际清洗组件容量比例结算对应费用。
2.2 作业工艺要求：乙方必须采用不损伤光伏组件的清洗工艺、专用工具；严禁使用硬质锐利器具刮擦组件玻璃表面；清洗用水、清洗剂必须适配光伏组件，不得对组件玻璃、边框、密封胶条造成腐蚀、损伤。
2.3 安全作业要求：高处作业人员必须持有有效的特种作业操作证（高处作业）；每次作业前必须完成安全技术交底，落实全部安全防护措施。
2.4 故障处置：清洗作业过程中造成光伏电站设备故障、组件损坏的，乙方须及时安排具备相应资质人员维修、更换，全部维修、更换费用由乙方承担，造成甲方发电量及其他经济损失的由乙方赔偿。
2.5 资料留存：每一个电站清洗前、清洗后，乙方必须拍摄带时间水印的现场影像资料；每个电站完工提交清洗验收单，列明电站名称、实际清洗容量、清洗作业时间、作业人员、验收结论；每一批次全部清洗完毕后向甲方提交完整清洗汇总台账及全套验收影像、纸质资料。
第三条 服务费用
3.1 本项目各电站单次清洗包干单价详见附件1《电站清洗报价清单》。包干单价包含人工、工具、机械设备、水费、清洗剂、安全防护措施费、现场管理、保险、资料编制、3%增值税专用发票等全部费用；甲方不再另行支付任何其他费用。
3.2 结算规则：按实际完成清洗的电站数、实际清洗组件容量比例进行结算。若仅清洗电站部分组件，按实际清洗容量占该电站总装机容量比例计取本批次清洗服务费。
3.3 本合同两年期间总招标控制价403120元。预估单次全部 27个电站清洗总价款人民币：100780.00元（大写：壹肆拾万零叁仟柒壹佰捌贰拾元整），每年至少开展两次完整清洗，最终结算金额以各批次实际完成合格清洗工作量为准。
第四条 工期要求
4.1 甲方以书面/工作联系单形式提前向乙方下达批次清洗任务，乙方收到任务通知后，该批次全部电站清洗工作应当在30 个自然日内完成全部现场作业并提交全套验收资料。
4.2 因降雨、大风等不可抗力天气，经甲方书面确认，工期可相应顺延；因乙方自身人员、设备原因不得申请工期顺延。
第五条 验收标准与流程
5.1 现场质量标准：组件清洗完成后，组件表面无明显积灰、油污、鸟粪残留，透光效果良好，无组件划伤、玻璃破损、边框变形等人为作业损伤。
5.2 乙方完成单个电站清洗，整理好带时间水印前后对比影像资料，向甲方申请现场验收；甲方收到申请后 3 个工作日内组织现场验收。；甲方逾期未组织验收的，不视为验收合格，验收合格以甲方签署的验收单为准。
5.3 验收不合格的，甲方书面告知乙方整改内容，乙方应在 3 个工作日内无偿返工重洗，直至验收合格；返工产生全部成本由乙方自行承担，工期不予顺延。若返工后若经两次返工后仍达不到质量标准，甲方有权拒绝支付该电站对应清洗服务费。
5.4 全部批次服务完成，乙方应当移交该批次全套资料：各电站清洗验收单、清洗前后影像资料、批次清洗汇总台账。
第六条 付款方式与发票要求
6.1 付款节点：乙方完成批次下达全部清洗任务，全部电站经甲方验收合格，全套验收资料完整移交甲方后，乙方开具真实合法有效的3% 增值税专用发票（备注栏注明项目名称）；甲方收到合规发票后 30 个工作日内支付该批次全部对应清洗服务费。
6.2 付款方式包括银行转账、承兑汇票、银行保理、信用证；甲方选用保理、信用证方式付款，由此产生的贴现、保理手续费由甲方承担由乙方承担；甲方以承兑汇票方式支付的，贴现利息亦由乙方承担。
6.3乙方收款开户银行名称、地址和账号为:
开户银行:
开户地址:
开户账号:
6.4 发票责任：乙方开具虚假、不合规发票，应当限期重新开具，并承担甲方因此遭受的全部税务损失。如乙方不能按约定税率开具 3% 增值税专用发票，甲方结算时按公式：税差扣款金额 =（招标文件约定税率‑实际开票税率）×1.1× 对应批次结算价款，直接从结算款中予以扣除。
第七条 双方权利和义务
7.1 甲方权利义务
（1）下达清洗批次任务，告知乙方各电站进场作业相关注意事项，协调乙方进场条件；
（2）有权对乙方人员资质、作业流程、清洗质量、安全文明作业进行现场监督检查，对不符合合同约定的行为有权要求乙方立即整改；
（3）按合同约定接收资料、组织验收、支付对应服务费用；
（4）对乙方作业人员无管理义务，乙方全部作业人员劳动关系、劳务关系归属乙方。
7.2 乙方权利义务
（1）严格按照招标文件、本合同、附件约定开展清洗服务，配齐人员、工具、设备、合格清洗剂；高处作业人员特种作业证书真实有效，证书复印件交甲方备案；
（2）为本项目全部作业人员购买人身意外伤害等保险保险（每人每次事故死亡伤残赔偿限额不低于人民币300万元）、雇主责任险及工伤保险等保险，作业期间发生人员人身伤害、财产损失事故，全部责任、赔偿费用均由乙方承担；如造成甲方或第三方财产、人身损害，全部赔偿责任由乙方承担；
（3）服从甲方现场安全管理，落实安全防护措施，杜绝违章作业；
（4）按合同约定时限完成清洗作业、提交全套验收影像与纸质资料；
（5）不得转包、分包本合同项下清洗服务工作；
（6）对在服务过程中知悉的甲方电站运行数据、业务信息承担保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露。
第八条 违约责任
8.1 乙方逾期完成本批次清洗任务，每逾期一日，按该批次应付服务费的 0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿甲方全部实际损失。
8.2 单座电站清洗验收不合格，乙方应当无偿返工；同一电站经两次返工仍达不到验收标准，甲方有权不予支付该电站全部清洗费用，乙方另按该电站单次清洗价格的 30% 支付违约金。
8.3 因乙方作业造成光伏组件、支架、电站配套设备损坏，乙方负责维修或更换，赔偿甲方直接经济损失，包含全部直接和间接经济损失，包括但不限于发电量损失。
8.4 乙方转包、违法分包本项目清洗工作，甲方可立即单方解除合同，乙方按该批次合同预估总价款 20% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。
8.5严格响应招标文件的进度工期时间、质量、安全、规范和操作规程等要求。服从招标人管理，有大局意识，在清洗过程中如出现工期滞后、质量缺陷、安全意识淡薄、操作规程不严谨等，不按合同及招标文件约定执行。每次处罚1千元~3千元不等。
8.56 乙方违反保密义务，泄露甲方商业及电站运行信息，应当向甲方支付本合同单次全部预估价款 15% 的违约金，并赔偿由此造成的全部损失。
8.67 因任何一乙方违约，守约甲方通过发函、协商、诉讼、保全、鉴定等方式维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等全部合理维权费用，均由违约方承担。
8.78 甲方拟计收违约金时，应当向乙方出具书面违约整改通知，给予合理整改期限，逾期未整改完成，方可执行扣款、计收违约金，违约金甲方可在通知，违约金自书面违约通知送达乙方之日起即可计收并执行扣款，甲方可在当期应付服务费中直接抵扣。；对可整改的违约行为，甲方可在通知中一并给予合理整改期限，乙方逾期未整改完成的，甲方有权按本合同约定标准加倍计收违约金。
8.9 本条约定的违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应当赔偿差额部分；乙方违反本合同其他约定的，甲方有权要求乙方限期改正，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第九条 不可抗力
9.1 不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况（地震、洪水、台风、暴雨等自然灾害或经气象部门发布红色及以上预警的极端天气、政府管控）。发生不可抗力，遭遇方应第一时间书面通知对方，并在合理期限提供证明。
9.2 因不可抗力造成工期延误，工期相应顺延；因不可抗力造成服务部分或全部无法履行，双方互不承担违约责任，按实际已经完成合格工作量据实结算。
第十条 合同解除、终止
10.1 出现本合同约定乙方严重违约情形，甲方有权书面通知乙方解除本合同；合同解除通知送达乙方即生效。
10.2 合同解除后，乙方应在 7 日内撤出全部作业人员设备；已经完成并且验收合格的清洗服务，甲方按实际工作量据实结算；不合格部分不予结算。
10.3 合同到期未续签的，合同自动终止，乙方仍应完成甲方已下达但尚未完工的清洗批次任务。
第十一条 争议解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 其他约定

12.1乙方不得甩项，如出现甩项甲方有权将保留追究责任的权利。
12.2乙方严格按甲方提供的清洗场站清单进行清洗，清洗过程中可能因甲方要求增减清洗量，乙方自行承担风险，且结算方式不作调整。
12.3具体的清洗工程量与清洗范围以甲方要求实施为准，甲方不承担因清洗范围和合同金额调整所产生的一切经济风险和损失。
12.4乙方需严格把控清洗进度及产值，不得超合同金额实施，如实施超过合同金额，按合同金额结算，少于合同金额的按实结算。
12.5甲方有权随时解除合同，但应提前书面通知乙方，并按乙方实际已完成且合格的工作量结算费用。
12.16本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.7本合同组成文件及优先解释顺序为：（1）本合同正文；（2）中标通知书；（3）投标文件及其附件；（4）招标文件；（5）本合同附件。前述文件约定不一致的，以解释顺序在前的文件为准。
12.212.8本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。













（以下无正文，为签署页）

甲方：九江市宁卓新能源科技有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：2026年___月___日


乙方：​【】（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：2026年___月___日












	附件1：九江市宁卓新能源科技有限公司光伏电站清洗报价清单

	序号
	项目名称
	地域
	分布场景
	装机容量
（千瓦）
	清洗包干控制价（元/次）
	清洗包干报价（元/次）
	备注

	1
	修水县洪美包装屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	98.100 
	500 
	
	

	2
	修水县洪瀚包装屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	98.100 
	500 
	
	

	3
	修水县万创新材料科技屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	
	

	4
	江西平吴汽摩配件屋顶分布式光伏发电
	吴都工业园
	水泥屋顶
	230.535 
	1100 
	
	共2栋

	5
	修水县双奇机车屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	
	

	6
	修水县润工流体科技屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	237.075 
	1700 
	
	重度污染，共2栋

	7
	修水县瑞尔滤清器屋顶分布式光伏发电项
	吴都工业园
	水泥屋顶
	122.625 
	860 
	
	重度污染

	8
	修水县迪光电气屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	122.625 
	860 
	
	重度污染

	9
	修水县硕派健身器材屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	235.44
	1100 
	
	共2栋

	10
	修水县修江电气屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	235.440 
	1100 
	
	共2栋

	11
	修水县胤成贸易顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	58.860 
	500 
	
	

	12
	修水县取诚汽车零部件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	
	

	13
	修水县云杰汽车配件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	117.720 
	560 
	
	

	14
	修水县南河电机屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	58.860 
	500 
	
	

	15
	修水县格泰汽车零部件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	
	

	16
	江西久工科技屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	
	共2栋

	17
	江西乔扬数控设备屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园对面
	彩钢瓦屋顶
	503.035 
	3500 
	
	

	18
	江西霖创电子屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	
	共2栋

	19
	江西谷德医疗设备屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	
	共2栋

	20
	江西伊启实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目
	洪坑路旁
	彩钢瓦屋顶
	1247.400 
	8400 
	
	

	21
	修水中等专业学校屋顶分布式光伏发电项目
	修水中等专业学校
	水泥屋顶及葡萄架
	3552.600 
	25000 
	
	共30栋

	22
	修水县精诚新型建筑材料屋顶分布式光伏发电项目
	太阳升镇精诚公司
	彩钢瓦屋顶
	2990.880 
	20000 
	
	共3栋

	23
	洪坑污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	洪坑污水厂
	水泥屋顶+地面
	594.72
	3000 
	
	

	24
	吴都污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	吴都污水厂
	水泥屋顶+地面
	990.99
	5800 
	
	

	25
	太阳升污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	太阳升镇太阳升污水厂
	水泥屋顶+地面
	1210.23
	6300 
	
	

	26
	修水县南圳综合高中
	南圳综合高中
	水泥屋顶
	2049.39
	11000 
	
	共10栋

	27
	修水县弘嘉建材有限公司
	庙岭乡弘嘉公司
	水泥屋顶+地面
	441.325
	3000 
	
	共2栋加地面车位

	28
	总计
	
	
	16216.190 
	100780 
	
	

	
	备注：1.清洗包干价格包含人工、工具、机械、水及清洗剂、安措费等一切所有费用及3%增值税专用发票等费用；

	
	2.清洗期间造成电站故障要请专业人员负责维修处理，人员高空作业要具备相应资质；

	
	3.当某个电站清洗如只需清洗部分组件，则按相应组件容量比例计费；

	
	
	
	
	报价单位(加盖公章):
	
	
	

	
	
	
	
	报价人及联系方式：
	
	
	

	
	
	
	
	报价日期：
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附件1：电站清洗清单
	序号
	项目名称
	地域
	分布场景
	装机容量
（千瓦）
	清洗包干价格（元/次）
	备注

	1
	修水县洪美包装屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	98.100 
	500 
	

	2
	修水县洪瀚包装屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	98.100 
	500 
	

	3
	修水县万创新材料科技屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	4
	江西平吴汽摩配件屋顶分布式光伏发电
	吴都工业园
	水泥屋顶
	230.535 
	1100 
	共2栋

	5
	修水县双奇机车屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	6
	修水县润工流体科技屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	237.075 
	1700 
	重度污染，共2栋

	7
	修水县瑞尔滤清器屋顶分布式光伏发电项
	吴都工业园
	水泥屋顶
	122.625 
	860 
	重度污染

	8
	修水县迪光电气屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	122.625 
	860 
	重度污染

	9
	修水县硕派健身器材屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	235.44
	1100 
	共2栋

	10
	修水县修江电气屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	235.440 
	1100 
	共2栋

	11
	修水县胤成贸易顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	58.860 
	500 
	

	12
	修水县取诚汽车零部件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	13
	修水县云杰汽车配件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	117.720 
	560 
	

	14
	修水县南河电机屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	58.860 
	500 
	

	15
	修水县格泰汽车零部件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	16
	江西久工科技屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	共2栋

	17
	江西乔扬数控设备屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园对面
	彩钢瓦屋顶
	503.035 
	3500 
	

	18
	江西霖创电子屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	共2栋

	19
	江西谷德医疗设备屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	共2栋

	20
	江西伊启实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目
	洪坑路旁
	彩钢瓦屋顶
	1247.400 
	8400 
	

	21
	修水中等专业学校屋顶分布式光伏发电项目
	修水中等专业学校
	水泥屋顶及葡萄架
	3552.600 
	25000 
	共30栋

	22
	修水县精诚新型建筑材料屋顶分布式光伏发电项目
	太阳升镇精诚公司
	彩钢瓦屋顶
	2990.880 
	20000 
	共3栋

	23
	洪坑污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	洪坑污水厂
	水泥屋顶+地面
	594.72
	3000 
	

	24
	吴都污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	吴都污水厂
	水泥屋顶+地面
	990.99
	5800 
	

	25
	太阳升污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	太阳升镇太阳升污水厂
	水泥屋顶+地面
	1210.23
	6300 
	

	26
	修水县南圳综合高中
	南圳综合高中
	水泥屋顶
	2049.39
	11000 
	共10栋

	27
	修水县弘嘉建材有限公司
	庙岭乡弘嘉公司
	水泥屋顶+地面
	441.325
	3000 
	共2栋加地面车位

	28
	总计
	
	
	16216.190 
	100780 
	

	备注
	1.清洗包干价格包含人工、工具、机械、水及清洗剂、安措费等一切所有费用及3%增值税专用发票等费用；

	
	2.清洗期间造成电站故障要请专业人员负责维修处理，人员高空作业要具备相应资质；

	
	3.当某个电站清洗如只需清洗部分组件，则按相应组件容量比例计费；



